## Sheet1
스마트팩토리 5조 프로젝트 진행상황
[12 empty] | 멘토 |  | 장명수
[12 empty] | 조장 | 박정란 | 조원 | 이승수
[12 empty] | 조원 | 이종원 | 조원 | 이홍기
테스크 | 상태 | 진행률 | 주단위 일정 | [11 empty] | 진행상황
|  |  | 1W (7월3주) | 2W (7월4주) | 3W (8월2주) | 4W (8월3주) | 5W (8월4주) | 6W (9월1주) | 7W (9월2주) | 8W (9월4주) | 9W (9월5주) | 10W (10월1주) | 11W (10월2주) | 12W (10월3주) | 13W (10월4주)
주제기획 | 완료 | 100% | [12 empty] | 최종발표
주제기획 및 토론 | 완료 | 100%
학습 | 완료 | 100%
TwinCAT3 | 완료 | 100%
ST언어 | 완료 | 100%
PID제어 | 완료 | 100%
설계/개발/테스트 | 진행중 | 80%
CASCADE | 완료 | 100%
UI | 진행중 | 70%
Tuning Test | 완료 | 100%
Heat up | 진행중 | 50%
최종 점검 | 예정
최종보고서 | 예정 | 0%
보고서 작업 | 예정
시연 영상 제작 | 예정
발표자료 준비 | 예정